## Sheet1
ID | Feature / Task (sıralama değişebilir aklıma gelenler yazdım) | Açıklama | Priority (ekleriz belki birşeyler low high diye) | Sprint (may change)
1 | Tech Stack & Environment Setup | Frontend, Backend, DB seçimi ve repo kurulumu |  | Sprint 1
2 | Database Schema Design | Kullanıcı, Dizi, Yorum, Watchlist tabloları |  | Sprint 1
3 | Login & Signup UI | Formlar ve API entegrasyonu |  | Sprint 1
4 | Data Seeding | Temel dizi verileri ekleme |  | Sprint 2
5 | Search Engine API | Search endpoint yazımı |  | Sprint 2
6 | Main Page & Search UI | Ana sayfa ve arama UI |  | Sprint 2
7 | Dizi Detay Sayfası | Dynamic routing amacı ==>> /dizi/:id |  | Sprint 3
8 | Watchlist Logic | İzleme listesi |  | Sprint 3
9 | Status Tracking | İzledim/İzliyorum/Bıraktım |  | Sprint 3
10 | Friend Interaction | Arkadaşların aktivitelerini görme |  | Sprint 4
11 | Rating & Review System | Puan + yorum + ortalama |  | Sprint 4
12 | User Profile | Profil sayfası |  | Sprint 4
13 | Settings & Profile Update | Şifre ve profil güncelleme |  | Sprint 4
14 | Final Testing & Bug Fix | Uçtan uca test |  | Sprint 5
!! Notlar
frontend backend db ayrımı cok yapmadım onu cozeriz
featurelarda ekleme yaparız sırasını değiştiririz
sprint sayısı değişebilir yada hangi sprintte ne yapacağımız Ama her hafta en az 1 sprint yapalım ihmal etmeyelim