## Sheet1
ID | Feature / Task (sıralama değişebilir aklıma gelenler yazdım) | Açıklama | Priority | Sprint (may change)
1 | Tech Stack & Environment Setup | Frontend, Backend, DB seçimi ve repo kurulumu | high | Sprint 1
2 | Database Schema Design | Kullanıcı, Dizi, Yorum, Watchlist tabloları | high | Sprint 1
3 | Login & Signup UI | Formlar ve API entegrasyonu | high | Sprint 1
4 | Data Seeding | Temel dizi verileri ekleme |  | Sprint 2
5 | Search Engine API | Search endpoint yazımı |  | Sprint 2
6 | Main Page & Search UI | Ana sayfa ve arama UI |  | Sprint 2
7 | Dizi Detay Sayfası | Dynamic routing amacı ==>> /dizi/:id |  | Sprint 3
8 | Watchlist Logic | İzleme listesi |  | Sprint 3
9 | Status Tracking | İzledim/İzliyorum/Bıraktım | low | Sprint 3
10 | Friend Interaction | Arkadaşların aktivitelerini görme | low | Sprint 4
11 | Rating & Review System | Puan + yorum + ortalama | low | Sprint 4
12 | User Profile | Profil sayfası |  | Sprint 4
13 | Settings & Profile Update | Şifre ve profil güncelleme |  | Sprint 4
14 | Final Testing & Bug Fix | Uçtan uca test |  | Sprint 5